Demande de subvention Innovation CNSA

Guide pour la présentation du projet

Rédaction du résumé et du document de projet détaillé

Version septembre 2022

Tout document de présentation doit comporter : - Une page de garde comprenant les éléments indiqués en partie I de la présente note - Un résumé respectant le plan détaillé en partie II - Un document de projet détaillé comprenant les éléments précisés dans les parties III et IV

# La page de garde

- La page de garde de mon document de présentation comprend :

  - Le titre du projet

  - Le nom du porteur

  - La nature du projet : Expérimentation

  - La date d’envoi du projet

# Le résumé

- Soyez concis : une page maximum

- Évitez les généralités

- Le résumé doit respecter le plan suivant :

  - Préambule : description très succincte du porteur

  - 1. Nature et finalité du projet

  - 2. Description de la population cible

  - 3. Méthodologie et durée du projet

  - 4. Coût du projet et montant de la subvention demandée à la CNSA

- Mon document de projet détaillé doit permettre au lecteur de comprendre ce que je souhaite faire et comment je vais le faire : pour m’en assurer, je le fais relire par une personne extérieure.

- Mon projet doit être clair et synthétique : 20 pages maximum hors annexes. Je n’hésite pas à utiliser des schémas, des diagrammes ou tout autre outil fluidifiant la présentation.

- Je renvoie en annexe les développements sur :

  - l’historique de ma structure, les CV détaillés

  - les éléments de méthodologie qui nécessitent un niveau de détail fin (questionnaires, protocoles…).

- Mon document doit permettre à la CNSA d’évaluer mon projet au regard des critères d’évaluation énoncés dans le document d’instruction.

- Mon rapport est soigné dans sa rédaction.

- Mon rapport respecte le plan et les éléments de contenu précisés ci-après. Je me reporte à la colonne correspondante du tableau de la page suivant pour le contenu de mon rapport.

| Partie du document de présentation | Expérimentation | Évaluation | Si votre projet comprend un volet Étude/Enquête |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Que voulons-nous faire ? | - Description du dispositif et de sa finalité (Comment cela va fonctionner ? Quel sera le service rendu ?) - Quelle est la population ciblée ? | - Description de l’objet de l’évaluation (que cherche-t-on à évaluer) - Description du périmètre (combien de dispositif/personnes) | - Description exhaustive de l’objet de l’enquête et de l’étude (sur quel sujet ?) - Description de la population ou du dispositif étudié |
| II. Pourquoi nous voulons le faire ? | - En quoi le dispositif permettra de couvrir un besoin identifié non couvert ? - En quoi notre projet est innovant par rapport à l’existant ? - Quelle plus-value pour l’usager ? | - Quel est l’intérêt d’évaluer l’objet d’étude ? - En quoi l’évaluation permettra d’apporter des nouvelles connaissances? | - En quoi l’objet d’étude est intéressant ? - Démonstration de l’intérêt de l’étude/ enquête au regard des connaissances et données existantes |
| III. Comment allons-nous le faire ? | - Description de la démarche projet et des différentes étapes d’élaboration et de mise en œuvre du dispositif - Description des parties prenantes et des organes de pilotage - Description des process de validation des choix - Description du volet évaluation de l’expérimentation (cf. notamment colonne suivante) | - Description du protocole d’élaboration et de validation des questions évaluatives et des indicateurs - Description de la démarche globale de conduite de l’évaluation - Description des parties prenantes en charge de l’évaluation et des organes de pilotage | - Description de la méthode d’élaboration et de validation du questionnaire - Description du processus de recueil des données de leur traitement - Description de la méthode d’échantillonnage - Description des parties prenantes en charge de l’étude et des organes de pilotage |
| IV. Quels bilans souhaitons-nous faire à l’issue du projet ? | - Description du protocole d’évaluation et des indicateurs permettant de juger de la réussite du projet - Description de la démarche de modélisation du projet permettant d’identifier sa pertinence - Quels enseignements souhaite-t-on tirer à l’issue du projet ? - Comment allons-nous diffuser les résultats de notre projet ? Comment allons-nous penser l’essaimage ? |  |  |
| V. Pourquoi sommes-nous légitimes à le faire ? | - Description du porteur et justification de sa légitimité dans le champ - Description des parties prenantes justifiant entre autres du caractère participatif du projet - Description des partenaires et autres soutiens au projet - Description des éventuels prestataires et de leur légitimité |  |  |
| VI. Quels moyens allons-nous mobiliser ? | - Description des moyens humains dédiés au projet : équipe projet, fonction, compétence et expérience, temps dédié au projet, rémunération : - Tableaux 1 à 4 spécifiés ci-après : à présenter obligatoirement - Justification des moyens mobilisés en qualité et quantité - Justification des autres postes de dépense inscrits dans le budget prévisionnel - En cas de recours à des prestataires : Justification du choix et de la méthode de sélection (mise en concurrence ?) Description des facteurs de risques pouvant mettre en péril le projet et moyens envisagés pour les contourner |  |  |
| Annexes | - CV des membres de l’équipe projet - Compléments éventuels sur le porteur - Compléments éventuels sur la méthodologie |  |  |

# Tableaux devant obligatoirement figurer dans le projet détaillé

Tableau 1 : Étapes de la démarche et calendrier

Doit  impérativement figurer en partie 3 le tableau suivant :

| Tableau 1. Étapes et calendrier |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intitulé de l'étape | Contenu des actions mises en œuvre dans l'étape | Résultats en fin d'étape : livrables, productions, modalités de validation | Date de début | Date de fin |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Tableaux 2, 3 et 4 : Présentation de l’équipe projet

Doivent obligatoirement figurer dans la partie 6  les tableaux suivants :

| Tableau 2. Équipe interne au porteur ou groupement partenaire : personnel permanent |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction dans le projet | Nom de la personne et structure d'appartenance | Éléments clés du CV (qualification, expérience professionnelle, fonction actuelle) | Étapes dans lesquelles la personne intervient / rôle et missions par étape | Charge de travail en jours ouvrés sur le projet | Cout total du poste sur la durée du projet |
| Chef de projet |  |  |  |  |  |
| Fonction 1 |  |  |  |  |  |
| Fonction 2 |  |  |  |  |  |

| Tableau 3. Équipe interne au porteur ou groupement partenaire : personnel temporaire |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction dans le projet | Nom de la personne et structure d'appartenance | Éléments clés du CV (qualification, expérience professionnelle, fonction actuelle) | Étapes dans lesquelles la personne intervient / rôle et missions par étape | Charge de travail en jours ouvrés sur le projet | Cout total du poste sur la durée du projet |
| Chef de projet |  |  |  |  |  |
| Fonction 1 |  |  |  |  |  |
| Fonction 2 |  |  |  |  |  |

| Tableau 4. Équipe externe (prestataires) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction dans le projet | Nom de la personne et structure d'appartenance | Éléments clés du CV | Étapes dans lesquelles la personne intervient / rôle et missions par étape | Charge de travail en jours ouvrés sur le projet | Cout total du poste sur la durée du projet |
| Fonction 1 |  |  |  |  |  |
| Fonction 2 |  |  |  |  |  |